Проект плана действий по введению ФГОС ДО

Срок реализации – 2014-2015г.г.

Рабочая группа  в составе: Старкина В.Б.(старший воспитатель)

Андреева Н.А.(воспитатель)

Пикушина Т.Н.(воспитатель)

Цель – обеспечить комплекс условий введения ФГОС ДО в ДОО

Задачи:

- привести нормативно-правовую базу ДОО в соответствии с ФГОС ДО

- осуществить повышение профессиональной компетентности педагогических кадров ДОО по введению в ФГОС

- привести материально-техническую базу в соответствии ФГОС ДО

- обеспечить информационную открытость процесса введения ФГОС ДО

- разработать механизм мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО

Предполагаемый результат:

- приведена в соответствие нормативно-правовая база ДОО с учётом ФГОС

- осуществлена подготовка кадров (руководящих и педагогических) к введению в ФГОС ДО

- приведена оценка соответствия материально-технической базы ДО на соответствие ФГОС ДО

- обеспечена информационная открытость введения в ФГОС

- Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО

| №п.п | мероприятия | сроки | ответственные | результат (контрольные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изучение ФГОС ДО (приказ МО РФ от17.10.13 № 1155) | зевраль 2014г. | заведующий старший вос-ль | совещание при рук-ле, анализ структуры док-та (отчет) |
| 1.2 | Изучение нормативно-методических писем по внедрению ФГОС ДО, реестра утверждённых ПО программ ДО (федер. уровень) | По выходу документов | Заведующий Старший вос-ль | Семинары, информация на стенде в ДО, интернет-ресурсы |
| 1.3 | Изучение нормативно-методических писем по внедрению ФГОС ДО, реестра утверждённых ПО программ ДО (федер. уровень) | В течении года | Заведующий Старший вос-ль | Внесение изменений в документацию (устав, акты, договор с родителями) |
| 1.4 | Внесение изменений, разработка ООП ДО | 2014г. | Рабочая группа | Разработана и утверждена ООП ДО |

- Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

| №п.п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат (контрольные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО в ДОО | 02.2014- 03.2014г. | заведующий | созданы: приказ о создании группы, состав, график работы, положение |
| 2.2 | Экспертиза условий ДОО на соответствие с требованиями ФГОС ДО (ресурсное обеспечение) | 05.2014- 10.2014г. | заведующий, рабочая группа | получение объективной информации о готовности ДОО к ФГОС ДО, аналитическая (оценочная) карта, протокол совещания ДОО |
| 2.3 | Разработка плана сопровождения введения ФГОС ДО в ДОО | 03.2014 | рабочая группа | разработана система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОС ДО (план, приказ ДОО) |
| 2.4 | Разработка плана методического обеспечения введения ФГОС ДО в ДОО | 2014-2015г. | методическая служба МО | план работы ДОО на учебный год |
| 2.5 | Формирование сетевого взаимодейст-вия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в рамках ФГОС ДО | поэтапно | рабочая группа | круглый стол, план взаимодействия |

- Кадровое обеспечение

| №п.п | мероприятия | сроки | ответственные | результат, (контрольные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Организация курсовой подготовки по вопросам введения ФГОС ДО в ДОО | 2014 – 2015г.г. | заведующий, рабочая группа, старший вос-ль | План участия в КПК: -приказ об утверждении плана – графика КПК (поэтапная подготовка кадров по введению ФГОС в ДОО) -% педагогов, прошедших КПК (70-75%) |
| 3.2 | Организация участия педагогических и руководящих работников в проблемных семинарах, вебинарах и др. формах повышения квалификации | 2014 – 2015г.г. | рабочая группа, старший воспитатель | обеспечено научно-методическое обеспечение сопровождения перехода во ФГОС (материалы семинаров) |
| 3.3 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введе- ния ФГОС ДО | 2014 – 2015г.г. | рабочая группа, педагог-психолог | определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение психо-диагностического инструментария по запросам, план работы педагога- психолога |
| 3.4 | Проведение тематических педсоветов для педагогов «Введение ФГОС ДО: проблемы, вопросы, перспективы | по плану методической службы | старший воспитатель, рабочая группа | протоколы пед. совещаний (обмен опытом по 1 этапу, проблемы, поиск путей решения) |
| 3.5 | Приведение в соответствие с ФГОС должностных инструкций работников ДОО | до августа 2014г. | заведующий, зам. по АХЧ | оформлены – изменены должностные инструкции |

4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п.п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат, (контрольные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Расчет потребностей в расходах ОО в условиях реализации ФГОС ДО | август 2014г. | заведующий, зам. заведующего по АХЧ | план финансово – хозяйственной деятельности |
| 4.2 | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности | по мере необходимости | заведующий, зам. заведующего по АХЧ | изменения в плане ФХД |
| 4.3 | Организация работы по выполнению методических рекомендаций, по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих заработную плату. | по выходу рекомендаций | заведующий, комиссия по распределению стимулирующей и дополнительной частей заработной платы | внесение изменений в локальные акты (положение о заработной плате, премировании, надбавках), заключение дополнительных соглашений с сотрудниками ДОО |

- Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО

| №п.п | мероприятия | сроки | ответственные | результат, контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Внесение информации о ходе введения ФГОС ДО в публичный отчет ДОО | август 2014г., 2015г. | заведующий, старший воспитатель | доработка, оформление публичного отчета рук-ля на сайте |
| 5.2 | Информирование общественности и родителей о ходе введения ФГС ДО на странице сайта ОО | поэтапно | заведующий, рабочая группа | создание страницы на сайте ДОО, информационный стенд в ДОО, в группах, родительские собрания, дискуссии |

- Материально – техническое обеспечение введения в

ФГОС ДО

| №п.п | мероприятия | сроки | ответственные | результат, контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | План внесения изменений по оснащенности РПП среды в соответствии с ФГОС ДО по возрастным группам | 2014- 2015г.г. | заведующий, рабочая группа | оснащённость РПП среды, информационная карта (справка) |
| 6.2 | Обеспечение соответствия мат-технич. базы, реализующей ООП ДОО (СанПин, Госпожнадзор, ФГОС) | 2014- 2015г.г. | административная группа | оснащённость мат-тех. базы реализации ООП ДО с учетом ФГОС (информ. справка) |
| 6.3 | Обеспечение укомплектованности метод. кабинета ДОО печатными и ЦОР по всем разделам ООП ДОО | 2014- 2015г.г. | заведующий, старший воспитатель, рабочая группа | оснащённость справочными, дидактическими материалами, метод. литературой, ЦОР (информ. справка) |
| 6.4 | Обеспечение доступа участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети интернет | 2014- 2015г.г. | заведующий, рабочая группа | сеть Интернет, создание банка данных полезных ссылок, наличие страницы на сайте ДОО |

Приложения

1.Пополняемый перечень нормативно-правовой базы ДО:

- Уровень ДОО (устав, приказы, должностные инструкции, положение о рабочей группе, план-график работы группы, договора с родителями и тд.

- Федеральный уровень:

- Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» № 1155 от 17.10.2013

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013

- Приказы, требования Госпожнадзора

2.План-график КПК педагогических работников ДОО

3.План методической работы ДОО

4.Основная образовательная программа ДОО